Додаток 2 до Програми

**Заходи з виконання Районної цільової програми запобігання виникненню,**

**ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах**

**Рівненського району на 2022** – **2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування,**  **тис. гривень** | **у тому числі за роками** | | | **Очікувані результати** |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Координація діяльності щодо виділення земельних ділянок та будівництва на них злітно-посадкових майданчиків для гелікоптера | 2022-2024 роки | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, відділ цивільного захисту Рівненської міської ради, відділ з питань оборонної роботи,  цивільного захисту та взаємодії  з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | обласний, районний бюджети, бюджети міських, селищних, сільських | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | підвищення рівня оперативного реагування на надзвичайні ситуації, здійснення аеромедичної евакуації населення |
| 2. | Сприяння технічному оснащенню, переоснащенню (доукомплектуванню) державних, місцевих пожежно-рятувальних підрозділів технікою, обладнанням та запчастинами, безпілотними апаратами (квадрокоптерами), ангаром для гелікоптера, мотопомпами, засобами захисту органів дихання, засобами зв’язку, іншим спорядженням та спеціальним одягом | 2022-2024  роки | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | обласний, районний бюджети, бюджети міських, селищних, сільських рад | 7800,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки |
| 3. | Сприяння розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, центрів безпеки громадян (утворення, будівництво, реконструкція, доукомплектування, забезпечення функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, центрів безпеки громадян, закупівля техніки, обладнання, здійснення навчання персоналу) | 2022-2024  роки | виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | обласний, районний бюджети, бюджети міських, селищних, сільських рад | 2340,0 | 780 | 780 | 780 | підвищення ефективності пожежно-рятувальних робіт |
| 4. | Сприяння розбудови (розширення) навчально-тренувального полігону аварійно-ряту-вального загону спеціаль-ного призначення Голов-ного управління ДСНС України у Рівненській області, який знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городище,  вул. Рівненська, 112. | 2022-2024 роки | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, відділ з питань оборонної роботи,  цивільного захисту та взаємодії  з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | обласний, районний бюджети, бюджети міських, селищних, сільських рад | 3900,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | набуття і вдосконалення особовим складом аварійно-рятувальних формувань, спеціалізо-ваних служб цивільного захисту району, територіальних громад умінь та практичних навичок з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації взаємодії |
| 5. | Очищення територій від вибухонебезпечних предметів | 2022-2024 роки | Головне управління ДСНС України у Рівненській області, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | обласний, районний бюджети, бюджети міських, селищних, сільських рад | 2340,0 | 780 | 780 | 780 | підвищення рівня безпеки населення, зменшення чисельності постраждалих |
| 6. | Пропаганда безпеки життєдіяльності населення району, навчання громадян основам безпечної поведінки, правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях за допомогою засобів масової інформації, соціальної реклами та проведення масових громадських заходів | 2022-2024 роки | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, відділ оборонної роботи,  цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії  з правоохоронними органами райдержадміністрації,  виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | обласний, районний бюджети, бюджети міських, селищних, сільських рад | 2340,0 | 780 | 780 | 780 | підвищення рівня навченості населення діям під час виникнення надзвичайних ситуацій, зменшення чисельності постраждалих та рівня  матеріальних збитків |
| 7. | Створення в центрах безпеки громадян та державних пожежно-рятувальних підрозділах інтерактивних класів пожежної безпеки | 2022-2024 роки | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, відділ оборонної роботи,  цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації,  виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | обласний, районний бюджети, бюджети міських, селищних, сільських рад | 1560,0 | 520 | 520 | 520 | запобігання трагічним випадкам серед дітей під час різного виду надзвичайних ситуацій та формування чіткого порядку дій у разі загрози життю |
| 8. | Забезпечення належної готовності відповідних протипожежних служб підприємств щодо координації спільних дій та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням пожеж у природних екосистемах на території району | постійно | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, відділ оборонної роботи,  цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації,  виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад | - | - | - | - | - | запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж, а також створення передумов для їх ліквідації |
| 9. | Сприяти забезпеченню оповіщення та інформування органів місцевого самоврядування та населення, яке проживає на відповідній території, про високий рівень пожежної небезпеки, про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру, пов’язаних з пожежами в природних екосистемах, порядку дій у випадку виникнення та наближення лісових пожеж особливо великого розміру, порядку евакуації населення у випадку надзвичайної пожежної небезпеки, зокрема в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі | постійно | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії  з правоохоронними органами райдержадміністрації | - | - | - | - | - | підвищення стану оперативного реагування та ліквідації пожеж в природних екосистемах |
| 10. | Для доведення сигналів про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на території територіальних громади сприяти створених системи оповіщення, розробленню схему організації радіо-, проводового та комп’ютерного зв’язку, забезпеченню цілодобової безперебійної роботи апаратури та систем оповіщення | постійно | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | - | - | - | - | - | підвищення рівня пожежної безпеки на території територіальних громад |
| 11. | Сприяти організації на території територіальної громади роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведенню рятувальних робіт, залученню в установленому законом порядку до цих робіт суб'єктів господарювання, добровільних формувань цивільного захисту, волонтерів, а також населення | постійно | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | - | - | - | - | - | підвищення стану оперативного реагування та ліквідації пожеж в природних екосистемах |
| 12. | Забезпечення у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, власниками земельних ділянок цілодобового моніторингу та патрулювання місць з високим ризиком виникнення пожеж при надзвичайно високому класі пожежної небезпеки за умовами погоди, в тому числі меж лісових масивів з підвітряної сторони, та оперативного залучення необхідних сил та засобів для ліквідації загорань відкритих ділянок місцевості, торфовищ і лісових масивів на ранніх стадіях їх виникнення | постійно під час пожежо-небезпеч-ного періоду | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», «Березнівський лісгосп», «Острозький лісгосп» та «Костопільський лісгосп», Рівненське районне управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області, управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектури райдержадміністрації | - | - | - | - | - | підвищення рівня забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища від лісових, торф’яних  пожеж |
| 13. | Сприяння приведенню в робочий стан меліоративних каналів у місцях їх проходження через лісові масиви і торфовища, здійснення їх очищення від трави, кущів, дерев, замулення | до початку пожежо-небезпеч-ного періоду | управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектури райдержадміністрації, | кошти, передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж, а також створення передумов для їх ліквідації |
| 14. | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення із залученням засобів масової інформації щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах і на торфовищах, попередження випадків необережного поводження з вогнем, спалювання залишків деревообробки, відходів порубок лісу, стерні, соломи, сухої трави, сміття, ділянок з степовою, водно-болотяною та іншою природною рослинністю або її залишків | постійно | Державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», «Березнівський лісгосп», «Острозький лісгосп» та «Костопільський лісгосп».  управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектуру, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами,  відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, інші лісокористувачі та власники земельних лісових ділянок | - | - | - | - | - | покращення запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж |
| 15. | Здійснення створеними місцевими комісіями (мобільними рейдовими групами) обстеження населених пунктів, що розташовані в межах лісових зон, щодо стану їх протипожежного захисту (наявності та справності джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, наявності пристроїв для передавання звукових сигналів з метою оповіщення людей на випадок пожежі та їх евакуації, влаштування захисних протипожежних смуг тощо), з оформленням відповідних актів | протягом пожежо-небезпеч-ного періоду | управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектуру райдержадміністрації, державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», «Березнівський лісгосп», «Острозький лісгосп» та «Костопільський лісгосп»,  Рівненське районне управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області, Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області | - | - | - | - | - | покращення запобігання виникненню лісових та торф’яних пожеж |
| 16. | Ініціювання приведення в належний стан під’їзних шляхів до природних водойм для забору води пожежними автомобілями | до початку пожежо-небезпеч-ного періоду | управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектуру райдержадміністрації | кошти, передбачені на утримання відповідних органів | - | - | - | - | підвищення стану оперативного реагування та ліквідації лісових і торф’яних пожеж |
| 17. | Уточнення (корегування) планів реагування на можливі надзвичайні ситуації, планів евакуації (відселення) населення при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з масовими лісовими та торф’яними пожежами | постійно під час пожежо-небезпеч-ного періоду | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | - | - | - | - | - | підвищення стану оперативного реагування та ліквідації лісових і торф’яних пожеж |
| 18. | Проведення тренувань з практичним відпрацюванням мобілізаційних планів залучення сил та засобів при виникненні лісових і торф’яних пожеж та сприяння забезпеченню осіб, що задіяні до гасіння, засобами індивідуального захисту, організації їх харчування та проживання. Розгляд результатів цієї роботи на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | щороку протягом квітня | Рівненське районне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | - | - | - | - | - | підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
| 19. | Для організації надійної охорони лісів району від пожеж, перед початком пожежонебезпечного періоду, розробляти (уточнювати) мобілізаційно-оперативні плани ліквідації лісових пожеж, погоджувати їх з Рівненським районним управлінням Головного управління ДСНС України у Рівненській області, іншими службами та землекористувачами, а також затверджувати в райдержадміністрації району. Копії погоджених та затверджених мобілізаційно-оперативних планів ліквідації лісових пожеж подавати до Рівненського районного управлінь Головного управління ДСНС України у Рівненській області | щороку під час пожежо-небезпеч-ного періоду | управління економічного та агропромислового розвитку, містобудування, архітектуру райдержадміністрації, державні підприємства «Рівненський лісгосп»,  «Клеванський лісгосп», «Березнівський лісгосп», «Острозький лісгосп» та «Костопільський лісгосп», інші лісокористувачі та власники земельних ділянок | - | - | - | - | - | підвищення стану оперативного реагування при ліквідації пожеж в природних екосистемах |