Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації –

начальника районної

військової адміністрації

________________ №  _____

Комплексний план заходів 
щодо санітарної охорони території Рівненського району 
від занесення та розповсюдження карантинних 
та інших інфекцій, що можуть мати міжнародне значення, 
на 2022 – 2027 роки

| № | Зміст заходу | Строк виконання | Виконавці |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Організаційні заходи |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити плани щодо санітарної охорони території на 2022 – 2027 роки | ІV квартал 2022 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |  |
| 2. | Заслуховувати хід виконання заходів щодо санітарної охорони території | Щороку, ІІІ квартал | Управління охорони здоров’я, освіти, культури, спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |  |
| 3. | Переглядати та вносити необхідні зміни до оперативних планів лікувально-профілактичних установ на випадок епідускладнень | Щороку, ІV квартал | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, керівники закладів охорони здоров’я |  |  |
| 4. | Поновлювати районний незнижуваний запас антибіотиків, дезінфектантів та інших препаратів для проведення діагностичних та проти-епідемічних заходів у можливих вогнищах карантинних інфекцій | Щороку, ІV квартал | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, керівники закладів охорони здоров’я |  |  |
| 5. | Переглядати, доукомплектовувати та закуповувати захисний одяг, укладки для термінової профілактики та відбору матеріалу для бактеріологічних досліджень | Щороку | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, керівники закладів охорони здоров’я |  |  |
| 6. | Уточнити межі місць для можливого поховання померлих від особливо небезпечних інфекцій у населених пунктах | ІV квартал 2022 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |  |
| Запобігання захворюванню на холеру |  |  |  |  |  |
| 7. | Забезпечити готовність палат інтенсивної терапії інфекційних відділень до прийому і надання допомоги хворим на холеру | Постійно |  | Керівники закладів охорони здоров’я, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| 8. | Забезпечити інфекційні стаціонари регідраційними засобами, а також антибіотиками для лікування хворих з явищами зневоднення | Жовтень 2022 року |  | Керівники закладів охорони здоров’я, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| 9. | Забезпечити реагування на випадки поривів водопровідної та каналізаційної мереж та їх усунення | Терміново |  | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації |  |
| 10. | Збільшити кількість ліжок для госпіталізації хворих на холеру та підозрілих хворих | У разі потреби |  | Керівники закладів охорони здоров’я, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |
| Лікувально-профілактичні заходи |  |  |  |  |  |
| 11. | Забезпечити підрозділи госпітальної бази необхідним обладнанням, посудом, лікувальними та діагностичними препаратами | Постійно | Керівники закладів охорони здоров’я, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |  |
| 12. | Забезпечити наявність незнижуваного запасу лікувально-діагностичних та дезінфекційних засобів | Постійно | Керівники закладів охорони здоров’я, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |  |
| 13. | Забезпечити проведення дератизаційних та дезінфекційних заходів у населених пунктах, у першу чергу на об’єктах підвищеного епідризику | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації |  |  |
| 14. | Здійснювати моніторинг готовності інфекційних стаціонарів до можливої появи хворих на холеру та інші особливо небезпечні інфекції | Щороку, ІVквартал | Управління охорони здоров’я, освіти, культури, спорту райдержадміністрації, керівники закладів охорони здоров’я |  |  |
| 15. | Забезпечити моніторинг наявності засобів захисту медпрацівників від карантинних та інших особливо небезпечних інфекцій | Щороку | Керівники закладів охорони здоров’я |  |  |
| Заходи у разі виявлення хворих (підозрілих) на карантинні захворювання або випадків смерті від них |  |  |  |  |  |
| 16. | Створювати протиепідемічні штаби, призначати відповідальних осіб та керівників усіх служб | При реєстрації захворю- вання | Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненського району, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міст, селищ, сіл |  |  |
| 17. | Скласти та ввести в дію план заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища | Терміново при реєстрації захворю-вання | Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненського району, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міст, селищ, сіл |  |  |
| 18. | Забезпечити дотримання необхідного протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах | Постійно | Керівники закладів охорони здоров’я |  |  |
| 19. | Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на ринках та в закладах торгівлі продуктами харчування, на об’єктах водопостачання, в місцях масового перебування населення та відпочинку | Одразу після виявлення хворих на карантинні інфекції | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |  |
| 20. | Забезпечити виділення автотранспорту для потреб лікувально-профілактичних установ | У разі необхід- ності | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |  |  |

В. о  начальника управління – начальник

відділу освіти управління охорони

здоров’я, освіти, культури, спорту

райдержадміністрації                                                                 Марія ЖИЛЬЧУК