|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови Рівненської районної державної адміністрації - начальника Рівненської районної військової адміністрації29.06.2023 № 117  |

**План заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Рівненському районі**

**Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні**

**на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Заходи | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації | Відповідальні за виконання |
| дата початку | дата завершення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* |
| 1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичногооточення | 1.1.1.1. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щорічно) | Проведення оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та інформування Рівненської ОДА про результати обстеження | 03.07.202301.07.2024 | 20.12.202320.12.2024 | управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.2. Розроблення місцевих планів забезпечення  безбар’єрного простору | 1.1.2. Моніторинг розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | Місцеві плани заходів затверджені розпорядженнями голів територіальних громад або прийнято рішення виконкомів місцевих рад та розміщені на офіційних вебсайтах | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1.1.2.3. Включення окремого розділу щодо створення безбар’єрного простору до місцевих планів відновлення та розвитку територіальних громад району при їх розробленні | Плани відновлення та розвитку територіальних громад розміщено на офіційних вебсайтах місцевих рад. Інформація про Плани відновлення розміщено на офіційному вебсайті Рівненської районної деержавної адміністрації | 03.07.2023 | 25.12.2023 | управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1.1.3. Забезпечення проведення постійного аналізу виконанняНаціональної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | 1.1.3.1. Оприлюднення на офіційномувебсайті інформації про виконаннякожного завершеного заходу | Інформацію розміщено на офіційних вебсайтах Рівненської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування | 01.07.202301.01.2024 | 20.12.202320.12.2024 | відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації,виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1.1.4. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1.4.1. Збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які єдоступними для всіх категоріймолоді, у тому числі молоді з інвалідністю | Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Рівненської районної державної адміністрації звіту за результатами моніторингу про молодіжні центри, які є доступними для всіх категорій молоді | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.1.4.2. Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Інформацію про об’єкти спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, розміщено на офіційному вебсайті Рівненської районної державної адміністрації | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації |
| 1.1.5 Забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення центрів надання адміністративних послуг | 1.1.5.1. Проведення щорічного моніторингу облаштування приміщеньцентрів надання адміністративнихпослуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Моніторинг облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Рівненської районної державної адміністрації | 01.12.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1.1.5.2. Формування та надання рекомендації щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільнихгруп населення | Рекомендації щодо облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення надані органам місцевого самоврядування для забезпечення доступності | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Стратегічна ціль 1.2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| 1.2.1. Забезпечення пристосування для використання особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення головних входів у приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг | 1.2.1.1. Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт | Проведені ремонтно-будівельні роботи | 03.07.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рівненська районна рада, Рівненська міська рада  |
| 1.2.1.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Встановлені інформаційні знаки на адміністративних будівлях органів державної влади | 03.07.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рівненська районна рада, Рівненська міська рада |
| 1.2.2. Забезпечення доступності об’єктів культурноїінфраструктури для маломобільних груп населення | 1.2.2.1. Моніторинг забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | За результатами моніторингу оприлюднення інформації щодо доступності для інклюзивних верств населення до приміщень бібліотек | 01.12.2023 | 20.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації |
| 1.2.3. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1.2.3.1.Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Звіти за результатами оцінки розміщено на офіційних вебсайтах Рівненської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування | 01.07.2023 | 20.12.2023 | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1.2.3.2. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чинадзвичайного стану | Заходи із облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, розміщено на офіційному вебсайті Рівненської районної державної адміністрації | 01.07.2023 | 20.12.2023 | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.2.3.3. Проведення моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Моніторинг дотримання прав маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Рівненської районна державної адміністрації | 01.07.2023 | 15.12.2023 | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |
| 1.2.4. Забезпеченнядоступності будівель і приміщень закладів освіти длямаломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.4.1 Моніторинг вжиття заходів щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Моніторинг та аналіз щодо забезпеченнядоступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 20.12.2024 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту районної державної адміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифту Брайля, великошрифтового друку, аудіодискрипції (тифлокоментування), перекладу жестовою мовою, субтитрування, формату, придатного для зчитування програмами екранного доступу, форматів простої мови, легкого читання, засобів альтернативної комунікації*** |
| *Стратегічна ціль 2.1.Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| 2.1.1. Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 2.1.1. Розміщення соціальної реклами щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей у приміщенні райдерджадміністрації, центрах надання адміністративних послуг тощо | Рекламні носії щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей розміщено в адміністративній будівлі райдержадміністрації, ЦНАПах | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління цифрової розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрації, управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2.3.1.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів в інтернет ресурсах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на офіційних вебсайтах райдержадміністрації | 01.07.2023 | 25.12.2024 | управління соціального захисту населення райдержадміністрації,відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** |
| *Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет та засоби доступу до нього* |
| 3.1.1.Забезпечення швидкісним інтернетом | 3.1.1.1Моніторинг забезпечення укриттів закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | Моніторинг забезпечення укриттів закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | 01.07.2023 | 20.12.2023 | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації |
|  | 3.1.1.2.Аналіз забезпечення бібліотек засобами доступу до інтернету | Перелік бібліотек, що забезпечені доступом до інтернету, розміщено на офіційному вебсайті райдержадміністрації | 01.07.2023 | 25.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** |
| *Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* |
| 4.1.1. Створення умов для впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4.1.1.1. Розроблення механізмівстимулювання розвитку сімейних форм виховання | Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання | 01.07.2023 | 26.06.2023 | служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 4.1.1.2. Проведення інформаційно- просвітницьких кампаній зпопуляризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Розроблено заходи та здійснено інформаційно-просвітницькі кампанії та розміщено на офіційних вебсайтах та інтернет сторінках райдержадміністрації | 03.07.2023 | 25.12.2023 | служба у справах дітей райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 4.1.1.3. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформаціїінформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Забезпечено поширення інформації серед органів місцевого самоврядування про влаштування дітей до сімейних форм виховання | 01.01.2024 | 25.12.2024 | служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| *Стратегічна ціль 4.2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* |
| 4.2.2.1. Забезпеченняжитлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальнихустановах | 4.2.2.1. Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпеченняжитлом дітей з інвалідністю з числадітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальнихустановах, за результатами якогонапрацювати відповідні механізми | Забезпечено поширення інформації з питання забезпеченняжитлом дітей з інвалідністю за результатами моніторингу | 01.07.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації |
| *Стратегічна ціль 4.3. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| 4.3.1. Проведення лікувально-реабілітаційної допомоги дітям з інвалідністю | 4.3.1.1. Забезпечення безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до медичних рекомендацій | Підготовлено звіт про кількість оздоровлених дітей з інвалідністю | 01.07.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| 4.3.2. Проведення забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, військовослужбовців та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби | 4.3.2.1.Забезпечення людей з інклюзивними потребами допоміжними засобами реабілітації | Ведеться відповідний облік осіб з інвалідністю, у централізованому банку даних з проблем інвалідності.Розміщення на своєму офіційному веб-сайті актуальної інформації щодо засобів реабілітації | 01.07.2023 | 20.12.2024 | управління соціального захисту населення райдержадміністрації,управління цифрової розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3.3. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 4.3.3.1. Розроблення маршруту Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Маршрут Захисника розміщено на інформаційних та офіційному вебсайті райдержадміністрації | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації,управління соціального захисту населення райдержадміністрації,відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей*** |
| *Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| 5.1.1. Забезпечення здійснення заходів із соціальної, професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною | 5.1.1.1. Проведення соціальної та професійної адаптації і навчання | Направлено та професійне навчання, проведено професійну і соціальну адаптацію відповідно до заяв | 01.07.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| *Стратегічна ціль 5.2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| 5.2.2. Забезпечення розвитку мережі та підтримки інклюзивно-ресурсних центрів | 5.2.2.1. Моніторинг існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів та пропозиції щодо вдосконалення і розширення мережі центрів | Аналіз результативності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів району | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації |
| 5.2.2.2.Аналіз забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням | Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено необхідними методичнимиматеріалами та обладнанням на достатньому рівні | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 5.2.2.3. Аналіз ефективності співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Підготовлено звіт та рекомендації для ефективної співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | 01.07.2023 | 20.12.2023 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.3. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освітидопоміжними засобами для навчання та спеціальнимипідручниками, посібниками, в тому числі надрукованимишрифтом Брайля | 5.2.3.1. Моніторинг забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Проаналізовано забезпечення потреб осіб з особливими освітніми допоміжними засобами навчання. | 01.07.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації |
| 5.2.3.2. Моніторинг забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Проаналізовано забезпечення потреб осіб з вадами зору посібниками, надрукованими шрифтом Брайля. | 01.07.2023 | 20.12.202320.12.2024 | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації |

Начальник управління економічного та агропромислового

розвитку, житлово-комунального господарства,

містобудування, архітектури райдержадміністрації Оксана СИТНИЦЬКА