Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

________________ № ___

ПЛАН ДІЙ
щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Рівненському районі

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання, роки | Джерела фінансування (районний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Стратегічна ціль 1. Забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, постконфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах, зокрема в секторі безпеки і оборони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Створення нормативно-правових умов та можливостей для рівноправної участі жінок і чоловіків у мирних переговорах і прийнятті рішень з питань запобігання конфліктам, розв’язання конфліктів, надання допомоги постраждалим, постконфліктного відновлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Визначення механізму врахування потреб жінок і чоловіків у мирних переговорах, постконфліктному відновленні | надання пропозицій щодо врахування потреб жінок і чоловіків у мирних переговорах, постконфліктному відновленні та шляхів підтримки діяльності жіночих ініціативних груп, а також груп самодопомоги для цільових груп Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року (далі — Національний план) | управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.2. Забезпечення рівноправного представництва жінок і чоловіків у прийнятті рішень в секторі безпеки і оборони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення паритетної участі жінок і чоловіків у складі штатних, атестаційних, кадрових комісій, комісій для проведення службових розслідувань | 1) перегляд нормативно-правових актів, якими затверджуються положення про діяльність органів сектору безпеки і оборони, склад атестаційних комісій, визначаються процедури набору, відбору, призначення, розміщення за місцем служби, дотримання соціальних гарантій, переведення та переміщення, просування по службі та звільнення із служби, щодо відповідності дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та внесення до них необхідних змін | структурні підрозділи райдержадміністрації | 2021–2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) розповсюдження пам’ятки для представників штатних, атестаційних, кадрових комісій, комісій для проведення службових розслідувань з питань недопущення дискримінації під час провадження діяльності | структурні підрозділи райдержадміністрації | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.3. Залучення інститутів громадянського суспільства до прийняття рішень з підтримки і просування культури миру, встановлення миру, постконфліктного відновлення та надання допомоги особам, які постраждали від конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Створення умов для участі інститутів громадянського суспільства, включно з органами самоорганізації населення, активістами у впровадженні порядку денного «Жінки, мир, безпека» | 1) включення представників громадських організацій до складу консультативно-дорадчих органів з питань впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека» | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) залучення інститутів громадянського суспільства в установленому законодавством порядку до виконання завдань, визначених порядком денним «Жінки, мир, безпека», у тому числі медіації, подолання конфліктів; здійснення соціального замовлення на надання соціальних послуг постраждалим від насильства за ознакою статі, постраждалим від стихійного лиха, катастрофи, бойових дій, терористичних актів, збройних конфліктів, тимчасової окупації, особам з інвалідністю, безробітним, людям похилого віку, які постраждали від конфлікту | управління соціального управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації, відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, внутрішнього аудиту райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2. Створення гендерно чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.2. Забезпечення спроможності населення України, зокрема жінок і дівчат, виявляти безпекові виклики, запобігати таким викликам, реагувати на них відповідно до наявних інструкцій, законодавства, рівня безпекових викликів та власних потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Формування навичок у різних груп населення з виявлення безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них | 1) визначення та застосування релевантних каналів комунікації з різними групами дівчат і хлопців, жінок і чоловіків (зокрема, особами з порушеннями слуху, зору, людьми похилого віку) щодо виявлення безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) виготовлення та розповсюдження пам’яток екстреного реагування на безпекові виклики з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків, дівчат і хлопців | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) | 2021–2025 | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) регулярне проведення для педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат і хлопців, зокрема поводження з вибухонебезпечними предметами, надання психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дітей, які постраждали від конфліктів | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) проведення у закладах освіти занять з питань кібербезпеки і протидії кіберзлочинності з урахуванням гендерного підходу | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Формування системи раннього оповіщення населення про небезпеки, пов’язані із збройним конфліктом (повідомлення про активізацію воєнних дій, розмінування, заміновані об’єкти тощо), яка включає гендерно чутливі показники і заходи | забезпечення функціонування спрощеної системи передачі інформації від державних структур та органів місцевого самоврядування, які отримали екстренну інформацію щодо небезпек, пов’язаних із збройним конфліктом, та теле- і радіокомпаніями незалежно від форми власності, а також операторами мобільного зв’язку з урахуванням гендерних підходів | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за стратегічною ціллю 2 |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного правосуддя за принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Визначення суспільного та політичного діалогу щодо постконфліктного відновлення та розбудови відновного/перехідного правосуддя жінок і врахування особливостей потреб жінок і чоловіків (дівчат і хлопців), які постраждали від конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Забезпечення надійних джерел комунікації з питань постконфліктного відновлення | проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань постконфліктного відновлення та врахування потреб різних груп жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, які постраждали від конфлікту | відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, райдержадміністрації, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) | 2022–2025 | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.2. Визначення специфічних потреб осіб, які постраждали від конфлікту, зокрема жінок, з урахуванням гендерних підходів та їх урахування під час надання адміністративних, медичних та соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення проведення на постійній основі оцінювання, аналізу потреб та доступності адміністративних, медичних та соціальних послуг, надання правової допомоги різними групами жінок і чоловіків, які постраждали від конфлікту | сприяння у навчанні фахівців, які надають адміністративні, медичні та соціальні послуги, правову допомогу щодо застосування гендерного підходу під час надання послуг, формуванні навичок неконфліктного спілкування | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проведення консультацій та надання необхідної медичної та соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від конфлікту | 1) забезпечення діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від конфлікту | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення надання жінкам і дівчатам, які постраждали від конфлікту, медичної та консультативної допомоги з питань репродуктивного здоров’я | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації, комунальне підприємство «Рівненський районний центр ПМСД» | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Розширення можливостей підтримки самозайнятості та підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту | реалізація програм підтримки самозайнятості та підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту | Рівненська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4. Забезпечення захисту від насильства за ознакою статі, сексуального насильства (в умовах збройного конфлікту та в мирний час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.2. Формування системи міжвідомчого виявлення та реагування, яка створює умови для отримання комплексного, своєчасного захисту та доступу до правосуддя осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у мирний час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Внесення змін до законодавства в частині протидії насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів | 1) надання пропозицій до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, з реагування на випадки насильства за ознакою статі, в тому числі сексуальні домагання | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації | 2023–2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення діяльності та навчання фахівців телефонних «гарячих» ліній щодо реагування на випадки насильства за ознакою статі, у тому числі сексуальні домагання | управління освіти, охорони здоров’я, культури, спорту райдержадміністрації | 2021–2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Забезпечення виявлення випадків насильства за ознакою статі та належного реагування на них | 1) проведення на постійній основі для працівників сектору безпеки і оборони інформаційних кампаній з питань запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальних домагань тощо | відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців, які залучені або можуть бути залучені до запобігання та протидії насильству за ознакою статі та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, відповідно до стандартів ООН та НАТО | управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення системного моніторингу функціонування системи реагування на насильство за ознакою статі та насильство, пов’язане з конфліктом | 2) проведення моніторингу виконання наказу МОЗ від 01 лютого 2019 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2019 року за № 262/33233, щодо проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, та надання їм медичної допомоги | управління освіти, охорони здоров'я, культури, спорту райдержадміністрації | 2023–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) проведення моніторингу функціонування системи реагування та направлення осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, до профільних органів | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління освіти, охорони здоров'я, культури, спорту райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.3. Забезпечення комплексної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням специфічних потреб постраждалих в умовах збройного конфлікту та в мирний час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Забезпечення надання ефективної своєчасної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 1) забезпечення систематичного інформування населення про допомогу, яку можуть отримати особи, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням засобів комунікації для різних груп жінок і чоловіків (з огляду на їх вік, місце проживання, наявність інвалідності, етнічне походження, майновий стан тощо) та послуги, які їм надаються | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення надання відповідно до законодавства необхідної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у тому числі психологічної допомоги з можливістю обрати стать фахівця | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) проведення навчань для фахівців з питань надання психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом | управління соціального захисту населення райдержадміністрації ,Рівненська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) | 2021–2025 | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) проведення тренінгів для жінок, які постраждали від насильства за ознакою статі/торгівлі людьми та шукають роботу | Рівненська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.4. Забезпечення функціонування ефективних механізмів запобігання насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Запровадження системного інформування населення з питань запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом | 1) виготовлення та розповсюдження інформаційних та просвітницьких матеріалів з метою формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації за ознакою статі, запобігання та протидії насильству за ознакою статі | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) | 2021–2025 | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) проведення заходів з підвищення обізнаності населення з питань запобігання та протидії насильству, зокрема шляхом інформування з питань насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (у тому числі шляхом розміщення інформації на Інтернет-ресурсах та у мобільних додатках) | управління соціального захисту населення райдержадміністрації , відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» (за згодою) | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) проведення групових заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів, формування «нульової» толерантності до насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, в рамках роботи спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» | виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад територіальних громад | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за стратегічною ціллю 4 |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5. Забезпечення розвиненої інституційної спроможності виконавців Національного плану для ефективного впровадження порядку денного "Жінки, мир, безпека" відповідно до міжнародних стандартів Оперативна ціль 5.2. Впровадження ефективної системи міжвідомчої взаємодії на місцевому, регіональному та національному рівні, інституційних механізмів, у тому числі в секторі безпеки і оборони, щодо розроблення, виконання та моніторингу стану виконання Національного плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення міжвідомчої співпраці та координації діяльності державних органів, міжнародних організацій та громадських об’єднань щодо розроблення, виконання та моніторингу стану виконання Національного плану | 1) обговорення питань виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 на засіданнях координаційних рад з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми із залученням представників цільових груп Національного плану | управління соціального захисту населення райдержадміністрації , відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) забезпечення діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Забезпечення проведення системного та комплексного моніторингу та оцінювання виконання завдань порядку денного «Жінки, мир, безпека» та врахування їх результатів у подальшому виконанні Національного плану | оприлюднення на офіційних веб-сайтах річного звіту про виконання Плану дій щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року в Рівненському районі | управління соціального захисту населення райдержадміністрації , відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації | 2021–2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за Планом дій |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |

### Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації															Вадим МАКСЮТИНСЬКИЙ